## 1.重大事故隐患台账
附表1：
重大事故隐患排查整治台账
填报单位：泽州县安全生产委员会办公室 填报时间： 2023 年 10 月 9 日
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患及企业简况 |  |  | 查出隐患情况 |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 挂牌督办情况 |  | 整改完成隐患的复核/验收 |  | 举报、处罚及曝光等事项 | [6 empty] | 备注 | 进展明细
|  | 重大事故隐患描述 | 所属企业/单位名称 | 企业/单位类型 | 检查方式 | 检查单位 | 检查时间 | 判定依据 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 | 是否挂牌督办 | 何级挂牌督办 | 是否复核/验收 | 复核/验收部门 | 是否经举报发现的隐患 | 处罚企业金额(万元) | 处罚主要责任人金额(万元) | 其他执法措施 | 移送司法机（人） | 是否进行曝光约谈或联合惩戒 | 是否企业及主要负责人一案双罚
119 | 工贸 | 煤气作业、高低压电工作业及焊工作业证件缺失问题。 | 晋城市亚鑫工贸有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 晋城市亚鑫工贸有限公司 | 2023-06-23 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-07-25 | 已统计缺失人员，正在培训，预计7月25日，全部完成取证。 | 晋城市亚鑫工贸有限公司 | 是 | 2023-07-25 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
120 | 工贸 | 2023年复工复产试卷未标明考试时间，试卷未逐题判卷。 | 晋城王台机电有限公司 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县应急局 | 2023-06-25 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-08-17 | 重新组织员工进行培训并考试。 | 晋城王台机电有限公司 | 是 | 2023-08-17 | 否 |  | 是 | 泽州县应急局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
121 | 工贸 | 未与中频炉筑炉、铁水包修理承包承租单位签订合同或安全生产管理协议，未对承包承租单位进行统一协调管理。 | 晋城市恒圣铸造有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 晋城市恒圣铸造有限公司 | 2023-06-21 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-06-30 | 对与中频炉筑炉、铁水包修理承包承租单位签订合同或安全生产管理协议，对承包承租单位进行统一协调管理， 预计6月30日完成整改。 | 晋城市恒圣铸造有限公司 | 是 | 2023-06-30 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
122 | 工贸 | 电焊工证更换后未取证 | 晋城市海旺工贸有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 晋城市海旺工贸有限公司 | 2023-06-25 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-07-25 | 电焊工证已完成培训并考试合格，等待机关颁发证书 | 晋城市海旺工贸有限公司 | 是 | 2023-07-25 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
123 | 工贸 | 中频电炉下部紧急排放设施设置未起到排放作用。 | 山西清慧机械制造有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 山西清慧机械制造有限公司 | 2023-06-25 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-07-01 | 已完成整改。 | 山西清慧机械制造有限公司 | 是 | 2023-07-01 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
124 | 工贸 | 公司铸管喷漆工序夏季使用水性漆，冬季使用沥青漆，喷漆间内设置有固定式可燃气体浓度检测报警装置；通风采用自然通风，无其他通风设施。 | 山西大通铸业有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 山西大通铸业有限公司 | 2023-06-21 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-06-30 | 在使用滤清漆，安装抽风排放管道到退火炉进行处理，已安装到位，预计6月30日完成整改。 | 山西大通铸业有限公司 | 是 | 2023-06-30 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
125 | 建筑施工（含隧道施工） | 3#、7#钢结构仓库未编制临时用电专项方案，无审批和报审。 | 晋城市金泽祥钢铁物流园项目 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县住房和城乡建设管理局 | 2023-08-16 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 | 2023-08-23 | 3#、7#钢结构仓库已完成编制临时用电专项方案，完成了审批和报审。 | 晋城市金泽祥钢铁物流园项目 | 是 | 2023-08-22 | 是 | 县 | 是 | 泽州县住房和城乡建设管理局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
126 | 工贸 | 有限空间无相关教育培训记录。 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县应急局 | 2023-06-23 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-08-25 | 重新组织有限空间相关教育培训并记录。 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 是 | 2023-08-24 | 否 |  | 是 | 泽州县应急局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
127 | 危险化学品 | 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备（甲醇装置区1#稀醇水泵电机等级为EXDⅡBT4电机，不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)。) | 兰花化工分公司 | 地方企业 | 企业自查报送 | 兰花化工分公司 | 2023-06-30 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 2023-07-07 | 将达不到防爆等级电机更换为EXDⅡCT4级电机。 | 兰花化工分公司 | 是 | 2023-07-03 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
128 | 矿山 | 采场北部780m台阶未按《变更安全设施设计》要求保留挂帮矿体. | 泽州县金村镇慧军石灰岩矿 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县应急管理局 | 2023-07-01 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准 | 2023-07-21 | 设置安全围挡，封闭该采区 | 泽州县金村镇慧军石灰岩矿 | 是 | 2023-07-18 | 是 | 县 | 是 | 泽州县应急管理局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
129 | 工贸 | 厂区内一处封闭水池未设置有限空间告知牌 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县应急局 | 2023-06-23 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-08-24 | 厂区内封闭水池应设置有限空间告知牌。 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 是 | 2023-08-24 | 否 |  | 是 | 泽州县应急局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
130 | 工贸 | 目前存在高空作业证件缺失问题。 | 晋城市鹏博铸业股份有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 晋城市鹏博铸业股份有限公司 | 2023-06-20 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-07-15 | 已报名参加培训中，待考试出证，预计7月15日完成整改。 | 晋城市鹏博铸业股份有限公司 | 是 | 2023-07-15 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
131 | 工贸 | 中频炉出水温度和进出水流量差检测报警装置未与加热装置进行联锁； | 晋城市华创耐磨材料有限公司 | 其他各类企业 | 企业自查报送 | 晋城市华创耐磨材料有限公司 | 2023-06-20 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-06-30 | 联系报警装置供应商，将报警信号与加热装置进行联锁，预计6月30日完成整改。 | 晋城市华创耐磨材料有限公司 | 是 | 2023-06-30 | 否 |  | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
132 | 工贸 | 有限空间管理制度中未对分级审批程序进行修改。 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 泽州县应急局 | 2023-06-23 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 2023-08-25 | 有限空间管理制度中应对分级审批程序进行修改。 | 泽州县巴公镇建立铸造厂 | 是 | 2023-08-25 | 否 |  | 是 | 泽州县应急局 | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否
备注：检查方式包括企业自查、部门检查、群众举报和安委会检查四种方式。
填报人：牛云芳 审核人：李慧明 联系方式：0356-2061920