## Sheet1 (2)
2022年泽州县市重点项目1-11月投资完成情况
单位：亿元
| 项目名称 | 2022年投资 计划 |  | 1-11月份 投资（亿元） | 形象进度 | 备注
省重点 | 丹河新城金村起步区 | 15 | 15.24（共41，-教育园7.67剩余33 | 21.2 | 水西管院青山棚改主体完工，装饰装修、给排水及采暖、电梯工程完成80%； 赵庄一期棚改住宅楼主体、电梯工程、给排水及采暖完成，装饰装修完成85%；附属商业楼二次结构完成； 赵庄二期棚改6栋住宅楼全部封顶。二次结构植筋全部完成,4栋楼砌筑全部完成，2栋楼砌筑平均完成20层。幼儿园封顶，公建配套用房封顶； 水东一期棚改7栋住宅楼、幼儿园主体封顶，2栋住宅楼砌筑完成26层，5栋住宅楼砌筑平均完成11层；地下车库主体完成92％；施工电梯安装完成7台； 水东二期棚改5栋住宅楼主体封顶，二次结构完成50%。 现场人员346人，主要施工内容为主体结构； 府城一期棚改。1～9#楼主体结构封顶，1-4#楼、6#楼砌体26层完成，5#楼砌体13层，7-9#楼砌体25层完成。地库主体结构完成； 府城二期棚改3栋住宅楼主体、屋面工程完成。12#楼外墙抹灰完成95%，外墙岩棉完成95%，外墙腻子完成60%。11#楼外墙抹灰完成95%，岩棉完成95%，外墙腻子完成50%，10#楼外墙抹灰完成95%，岩棉完成完成60%。车库主体结构完成；商业主体结构完成100%、商业砌筑完成80%； 商务中心A区1-5#楼全部封顶，正在进行钢结构、水暖电及门窗安装等装饰装修工程； 市民广场项目地下车库主体完成，正在进行防水施工； 府城公园进行园内景观小品施工； 碧水街已完工，星宿街第一层水稳基层已完成，青山街东延进行水东村段雨水管线施工，连理街珏山路以东已通车，珏山路以西已完成管线工程，丹川路北延已完成水稳基层铺设。
| 万鑫顺达100MW光伏发电 | 4 | 1.54 | 3.14 | 1.环评、水保报告已完成待评审，林地申请已上报审批。 2.首批发电单元已并网。 3.现场累计打孔71MW；灌桩49MW；支架组装44MW；组件安装1162组。逆变器安装92台；箱变就位15台。
| 晋控200MW光伏发电 | 4.1 | 0 | 2 | 1.环评报告已完成待评审；水保批复已取得；地灾报告已完成评审；土地预审（规划选址）正在协调办理。 2.送出线路可研报告已完成，征询函部分已复函。 3.施工供货、监理单位已招标 4.光伏区试桩与放点；升压站场平完成80%；送出线路塔基开挖5基，浇筑2基。5.现场林勘。 6.设计单位对现有土地进行组件排布。
| 晋钢机电装备产业园 | 5 | 0.11 | 5.73 | 110万焊管项目厂房建设完成，天车安装完成，设备订购完成为安装；物流配送中心项目土地平整，厂区围墙搭建，厂房地基浇筑及维修车间建设。
| 蓝远快递物流产业园 | 0 | 0.35 | 0
市重点 | 晋钢智造科技产业园 | 10 | 23.39 | 20 | 主体项目均已完工，园区公辅设施建设，办公生活中心项目室内装修及办公家具安装。1450冷轧项目镀锌一机组试产使用、平整定位，罩平机组试产使用、镀锌二机组试产使用、平整定位，镀锌三机组试产使用、平整定位，彩涂机组试产使用。
| 丹河新城教育园区 | 5 | 15.24 | 8.67 | 晋城职业技术学院迁建项目主体全部封顶，二次结构完成80%。 山西科技学院新建实训中心及宿舍楼15栋单体建筑已封顶12栋，6#7#宿舍楼及食堂装修完成80%，剩余2#4#宿舍楼及实训车间主体施工施工； 晋城中专项目教学楼宿舍楼及综合楼及科技市场基本完工； 教育园区职院共享及酒店项目5栋单体建筑全部封顶，正在进行二次结构砌筑及钢结构安装； 教育园区科大共享项目3栋单体建筑全部封顶，二次结构完成80%。
| 青年城 | 1 | 0.28 | 1.05 | 青年城一期1#-6#、8#-13#楼达到竣工验收条件； 青年城二期1#-4#楼主体封顶，二次结构完成，现内墙抹灰。
| 金村文创产业园 | 1.5 | 0.84 | 1.81 | 1#、2#学生公寓主体完成，二次结构完成，外墙施工完成，屋面施工完成95%，装饰装修完成60%。综合办公楼、文化艺术交易中心、文化艺术培训中心主体施工完成，二次结构完成，屋面施工完成95%，外墙施工完成85%，装饰装修完成60%。综合艺术馆主体施工完成，二次结构施工完成55%。
| 中通智能科技电商快递产业园 | 2 | 1.42 | 2.04 | 3#、5#楼基础完成，4#楼钢结构安装完成，厂区内道路施工完成约70%，北侧挡墙完成50%，1#楼已达地面标高
| 大健康产业园 | 1 | 2.5 | 2.85 | 中医院6层住院楼主体完成，正在进行二次结构，4层门诊楼地下室完成建设，正在一层主体建设；妇幼院3层门诊医技楼主体完成，10层住院楼完成主体建设；疾控中心8层办公实验楼8层主体建设完成，正在进行二次结构
| 车寨矿井及选煤厂 | 2.7 | 0.77 | 1.89 | 2022年3月取得使用林地审核同意书；5月取得林木采伐许可证；6月取得开工报告批复。8月取得行业主管部门备案（省能源、应急、煤监）。正在办理征地手续。完成主立井进尺40米，副立井进尺20米，回风立井进尺8米，全年井巷工程预计完成进尺248米。
| 亚鑫年产20万吨球墨铸铁 | 1.5 | 0.1 | 2.11 | 钢结构完成70%，主体设备安装30%.
| 伟创硅基新材料项目 | 4.5 | 0.36 | 0.61 | 1号车间正在设备安装，2号车间框架做完，1号2号仓库基本完工
73.1