附1：
泽州县2026年粮改饲项目实施方案
为做好2026年全县粮改饲工作，按照《山西省农业农村厅关于下达2026年第二批中央农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农函〔2026〕183号）和《山西省农业农村厅关于印发2026年畜牧业相关转移支付项目实施方案的通知》（晋农函〔2026〕226号）文件精神，结合我县实际情况，制定本方案。
一、目标任务
全县完成粮改饲5710亩。
二、补助资金、标准、方式和支持内容
补助资金共87.795万元，其中：2026年中央农业产业发展资金84.18万元，2024年中央农业产业发展资金节余3.615万元。补助标准根据实际完成面积确定，但每亩不超过154元，以先建后补的方式补助。主要支持收储青贮玉米、饲用高粱等优质牧草。
三、主要工作
（一）制定项目实施方案
根据上级有关精神制定项目实施方案，明确目标任务、补助方式和标准、实施主体范围、验收办法等，确保项目有序实施。
（二）确定项目实施主体和任务
1.实施主体的范围。在我县辖区内的规模化草食畜养殖场（户）、企业和农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体。
2.申报流程。县畜牧兽医中心通过县政府网站等渠道公示实施方案。自实施方案公示之日起20日内，符合条件的主体填写《泽州县2026年粮改饲项目申报表》（附件2），并准备营业执照、法人身份证、流转土地合同复印件或电子照片，签写承诺书，由村委、镇政府审核同意后报县畜牧兽医中心技术推广股。
3.确定实施主体和任务。县畜牧兽医中心对申报的项目进行汇总，确定实施主体和各主体具体任务，通过县政府网站等渠道公示。
（三）强化项目实施指导力度
1.组织项目培训。向项目实施主体讲解饲草种植收储技术、项目实施要求和资料准备等，保证项目顺利实施。
2.开展技术指导。成立技术指导组，由申春利任组长，成员：周凯、王瑞芳、毋会波和相关镇政府畜牧兽医工作人员，指导项目实施，解决饲草播种、管理、收储等环节的技术难题。
3.强化日常督导。技术推广股要加大对项目实施的督导力度，及时解决项目实施过程中的问题。在收储、销售等关键时点要随机抽查，杜绝弄虚作假现象。
（四）多种方式结合验收
1.验收人员组成。验收由技术推广股牵头负责。验收人员包括畜牧兽医中心分管领导、技术推广股和技术指导组成员以及相关镇政府畜牧兽医工作人员。
2.验收时间。本着完成一个验收一个的原则，各主体完成项目后向县畜牧兽医中心申请验收，县畜牧兽医中心在收到验收申请后5个工作日内完成验收。
3.验收方式。采取查验资料、现场核查和测算相结合的方式进行验收。查验资料主要查看流转土地合同、支付流转费用的凭证，村委出具的流转土地及用途的证明，购买种子的发票、付款凭证和播种台帐、收贮台帐。现场核查主要查看贮草数量，如有销售饲草的，查看销售台帐和收款凭证。测算主要是通过抽样测算饲草亩产量，印证收贮饲草和种植亩数是否相符。
（五）确定补助资金及发放
所有项目完成验收后，确定拟补助标准。县畜牧兽医中心将验收结果和拟补助资金在县政府网站公示，接受公众监督。经公示无异议的，拨付补助资金。如在公示环节有调整的，重新确定补助标准和公示后，再拨付补助资金。
四、组织管理
(一)强化资金管理。要严格按照项目资金管理要求，对项目实施过程进行监督管理，项目资金专款专用。
[bookmark: _GoBack](二)强化项目管理。一是加强组织领导。项目由县畜牧兽医中心分管领导统筹协调，技术推广股牵头组织，相关股室和镇政府人员参与，共同推进。二是抓好项目资料整理。对粮改饲补贴项目过程中形成的文字材料、影像资料、补贴资金发放等资料要立卷归档保存，做到专人专管。三是及时拨付资金。按照上级规定，及时拨付项目资金，提高资金使用效率。
(三)加强绩效管理。认真开展好自查自评和总结，对粮改饲工作进行科学的绩效评价。
（四）强化责任追究。所有参与项目实施的人员，要严格按要求认真履职，推进项目实施。对违反规定的行为，严格追究相关人员责任。
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