## 附表4
附件4：
泽州县2026年上半年一产高质量项目建设奖补汇总表
单位：万元
序号 | 乡 镇 | 项目名称 | 实施主体 | 计划总投资 | 截止2025年底累计完成投资 | 2025年1-12月报数 | 2026年计划投资 | 2月完成数 | 3月完成数 | 4月完成数 | 5月完成数 | 6月报数 | 2026年上半年完成投资 | 3% 应奖补 | 一季度已奖补 | 本次 奖补 | 乡镇 小计
1 | 下村镇 | 新建50万羽蛋鸡养殖项目 | 山西金凤凰蛋业有限公司 | 2629 | 1979 | 1979 | 650 |  | 279 |  |  | 302 | 581 | 17.43 |  | 17.43 | 33.06
2 |  | 张庄村联村蛋鸡鸡舍建设项目 | 泽州县下村镇张庄村股份经济合作社 | 800 |  |  | 800 | 282 | 239 |  |  |  | 521 | 15.63 |  | 15.63
3 | 大东沟镇 | 蔬菜种植园建设项目 | 泽州县丰百利农业专业合作社 | 1258 | 852 | 650 | 406 | 20 | 53 | 67 | 26 | 36 | 202 | 6.06 |  | 6.06 | 16.5
4 |  | 刘河村肉牛养殖基地项目 | 山西智慧蓝海养殖有限公司 | 960 | 663 | 663 | 297 | 36 | 11 |  | 54 | 114 | 215 | 6.45 | 1.41 | 5.04
5 |  | 昆虫养殖项目（黄粉虫） | 泽州县川底镇晋达科技养殖户 | 525 | 0 | 0 | 525 |  | 386 | 60 | 90 |  | 536 | 16.08 | 11.58 | 4.5
6 |  | 生猪养殖基地项目 | 晋城市猪满满农科有限公司 | 1114 | 947 | 947 | 167 | 19 | 134 | 2 |  | 28 | 183 | 5.49 | 4.59 | 0.9
7 | 川底镇 | 五彩椒小镇种植项目 | 山西泽润农业科技开发有限公司 | 3500 | 3070 | 3070 | 430 | 319 | 124 |  |  |  | 443 | 13.29 |  | 13.29 | 26.85
8 |  | 源茂养羊场建设项目 | 泽州县川底镇郭庄村源茂养羊场 | 500 |  |  | 500 |  | 298 |  |  |  | 298 | 8.94 | 8.94 | 0
9 |  | 连翘种植基地建设项目 | 泽州县和丰家庭农场 | 760 |  |  | 760 |  |  |  |  | 452 | 452 | 13.56 |  | 13.56
10 | 周村镇 | 养羊场肉羊养殖三期建设项目 | 泽州县元康农业专业合作社 | 3500 | 1296 | 1296 | 2204 | 167 | 820 | 469 | 439 | 243 | 2138 | 64.14 |  | 64.14 | 75.63
11 |  | 绿源生态猪场项目 | 泽州县华阳养殖家庭农场 | 518 | 92 | 92 | 426 |  | 28 | 56 | 54 | 273 | 411 | 12.33 | 0.84 | 11.49
12 | 南岭镇 | 鲈鱼工厂化循化水养殖项目 | 山西沁丰现代农业科技有限公司 | 500 | 370 | 370 | 130 |  | 152 |  |  |  | 152 | 4.56 |  | 4.56 | 18.18
13 |  | 宇鹏肉牛养殖基地项目 | 泽州县宇鹏农业农机专业合作社 | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 56 |  |  | 29 | 85 | 2.55 |  | 2.55
14 |  | 金硕园西岭生猪养殖场项目 | 泽州县南岭金硕园农牧发展有限公司 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | 225 | 121 | 346 | 10.38 |  | 10.38
15 |  | 辽河蔬菜大棚建设项目 | 泽州县众合鑫农业专业合作社 | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0.69 |  | 0.69
16 | 犁川镇 | 上犁川村生态散养土鸡示范基地建设项目 | 泽州县富黎康园农业农民专业合作社 | 1280 |  |  | 1280 |  | 452 | 12 | 33 | 143 | 640 | 19.2 |  | 19.2 | 26.49
17 |  | 铁南上村千亩连翘种植项目 | 泽州县卓智生态农业有限公司 | 1020 |  |  | 1020 |  |  |  | 36 | 207 | 243 | 7.29 |  | 7.29
18 | 山河镇 | 颐景中药材种植项目 | 晋城市颐景林业发展有限公司 | 612 | 109 | 109 | 503 | 203 | 209 | 50 | 40 |  | 502 | 15.06 |  | 15.06 | 19.26
19 |  | 群山绿果中药材种植项目 | 泽州县群山绿果农业专业合作社 | 589 |  |  | 589 |  |  |  |  | 140 | 140 | 4.2 |  | 4.2
20 | 晋庙铺镇 | 连翘种植基地建设项目 | 晋城市太行道农业开发有限公司 | 550 | 143 | 143 | 407 |  | 83 | 40 | 138 | 80 | 341 | 10.23 |  | 10.23 | 10.23
21 | 大箕镇 | 智慧生猪养殖示范基地项目 | 晋城市锦豚农牧食品科技有限公司 | 1503 |  |  | 1503 |  |  | 463 | 61 | 238 | 762 | 22.86 |  | 22.86 | 22.86
22 | 南村镇 | 晋城市青未了现代农业生态园区 | 泽州县青未了农业专业合作社 | 3000 | 2544 | 203 | 456 | 203 | 120 |  |  | 133 | 456 | 13.68 |  | 13.68 | 73.08
23 |  | 经济林及中药材种植项目 | 泽州县瑞祥农业农民专业合作社 | 2500 | 1003 | 1003 | 1497 |  | 480 |  |  | 600 | 1080 | 32.4 |  | 32.4
24 |  | 苗木种植基地建设项目 | 泽州县冠辰农业专业合作社 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 400 | 400 | 12 |  | 12
25 |  | 中药材及果树种植基地项目 | 晋城市采乐生态农业开发有限公司 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 500 | 500 | 15 |  | 15
26 | 柳树口镇 | 连翘种植项目 | 晋城诗宜农业发展有限公司 | 810 | 490 | 490 | 320 |  | 174 | 30 | 41 | 29 | 274 | 8.22 |  | 8.22 | 10.05
27 |  | 连翘种植项目 | 泽州县顺富民农林专业合作社 | 700 | 639 | 639 | 61 | 29 | 23 |  | 9 |  | 61 | 1.83 |  | 1.83
28 | 金村镇 | 金硕园核心原种场 | 泽州县金村金硕园农牧发展有限公司 | 12000 | 2770 | 2770 | 9230 | 150 | 461 | 100 |  | 337 | 1048 | 31.44 |  | 31.44 | 31.44
29 | 高都镇 | 夏都肉羊养殖项目 | 泽州县夏都农机专业合作社 | 2000 | 1860 | 1860 | 140 |  |  | 185 |  |  | 185 | 5.55 |  | 5.55 | 63.6
30 |  | 泽州县高都镇漳东村新型日光温室大棚及农业附属设施项目 | 山西东禄农业科技有限公司 | 4960 | 1140 | 1140 | 3820 | 860 |  |  |  |  | 860 | 25.8 |  | 25.8
31 |  | 日光温室塑料大棚项目 | 山西鑫棚生态农业有限公司 | 2394 | 1166 | 1166 | 1227.9 |  |  |  |  | 168 | 168 | 5.04 |  | 5.04
32 |  | 丹河现代农业产业园高标准智能日光温室大棚和粮食仓储项目 | 山西田园未来农业开发有限公司 | 6400 |  |  | 6400 |  |  |  | 605 | 302 | 907 | 27.21 |  | 27.21
33 | 北义城镇 | 新型日光温室大棚项目 | 晋城市宝义兴生态农业有限公司 | 1200 | 1125 | 1125 | 75 |  | 211 |  |  |  | 211 | 6.33 |  | 6.33 | 109.38
34 |  | 北义城镇蔬菜基地建设项目 | 晋城市麟志农业有限公司 | 832 | 0 | 0 | 831.8 | 200 | 189 | 310 | 132 |  | 831 | 24.93 | 11.67 | 13.26
35 |  | 北义城镇蔬菜大棚种植项目 | 泽州县北义城镇河底村股份经济合作社 | 630 | 400 | 400 | 230 |  | 100 |  |  |  | 100 | 3 |  | 3
36 |  | 新型日光温室大棚种植项目 | 山西青语农业科技发展有限公司 | 2980 |  |  | 2980 |  |  |  | 450 | 1259 | 1709 | 51.27 |  | 51.27
37 |  | 程沟村蔬菜大棚种植项目 | 泽州县鲍哥农业有限公司 | 980 |  |  | 980 |  |  |  |  | 426 | 426 | 12.78 |  | 12.78
38 |  | 鲁村村新型日光温室大棚 | 山西丰吉农业科技有限公司 | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  |  | 758 | 758 | 22.74 |  | 22.74
39 | 巴公镇 | 海宸渔歌智能养渔场项目 | 山西省海宸渔歌智慧农业科技有限公司 | 1500 | 218 | 218 | 1282 | 38 | 37 | 9 |  | 5 | 89 | 2.67 |  | 2.67 | 14.82
40 |  | 巴公镇靳庄村、来村、李村、二村3900亩耕地小并大及水浇地建设项目 | 泽州县金硕园农机农业专业合作社 | 600 |  |  | 600 |  |  | 101 | 16 | 288 | 405 | 12.15 |  | 12.15
41 | 大阳镇 | 东街村温室蔬菜大棚种植项目 | 晋城市金库工贸有限公司 | 1059 | 849 | 849 | 210 |  | 199 |  |  |  | 199 | 5.97 |  | 5.97 | 9.42
42 |  | 种猪养殖项目 | 泽州县旭日养殖有限公司 | 500 |  |  | 500 |  |  | 16 |  | 99 | 115 | 3.45 |  | 3.45
合 计 |  |  |  | 80513 | 23725 | 21182 | 56787.7 | 2526 | 5318 | 1970 | 2449 | 7733 | 19996 | 599.88 | 39.03 | 560.85 | 560.85