泽州县2022年“免费法律咨询和特殊群体

法律援助惠民工程”实施方案

山西省第十三届人民代表大会第六次会议将“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”列入2022年省政府民生实事，在继续实施免费法律咨询的基础上，聚焦特殊群体法律服务需求，为特殊群体提供无偿民事代理和刑事辩护等法律援助服务。为持续办好民生实事，在每个案件中惠民生，在点点滴滴中暖人心，确保民生实事落到实处，按照市司法局、市财政局通知要求，结合我县工作实际，现制定实施方案如下。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省、市、县两会精神，围绕更好满足人民群众对美好生活的向往和日益增长的法律服务需求，强化公共法律服务供给，不断增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感，为全方位推进全县经济高质量发展营造和谐稳定社会环境。

二、目标任务

开展“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”（简称惠民工程），通过县公共法律服务中心、16个乡镇公共法律服务工作站，组织专业法律服务团队值班，全年为人民群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询4400人次；深入开展“法援惠民生 关爱特殊群体”品牌建设系列，精准对接特殊群体法律服务需求，进一步转变服务思维，丰富服务内容，创新服务方式，提升服务水平，全年为特殊群体提供无偿民事代理、刑事诉讼代理和刑事辩护135件。

三、实施主体和职责分工

（一）司法行政机关

司法行政机关为“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”的实施主体。

县级司法行政机关负责具体开展惠民工程，积极组建县、乡两级公共法律服务实体平台法律咨询值班人员库，统筹排班工作，指导、监督、考核值班工作；负责组织法律援助机构开展特殊群体法律援助，并对案件质量进行行政评查；负责管理和发放补贴经费，确保专款专用；负责专项资金绩效管理。

县、乡两级公共法律服务中心（站）负责将值班人员相关信息、值班时间提前进行公示；负责平台值班人员的日常考勤，并在审定后报县级司法行政机关；负责定期回访，听取群众意见反馈。

县法律援助中心负责组织法律服务机构和法律援助人员，为符合条件的特殊群体提供无偿民事代理、刑事辩护；负责特殊群体法律援助案件案前告知、案中监督、案后回访；负责特殊群体法律援助案件结案审查、入卷归档；负责将法律援助案件录入山西省法律援助管理系统。

- 财政部门

财政部门负责本级司法行政机关开展惠民工程所需经费的保障工作。

县级财政部门负责保障同级司法行政机关开展惠民工程所需宣传、培训等工作经费，严格执行专项资金管理办法，并对经费使用情况进行监督检查，确保惠民工程顺利实施。

四、工作内容

（一）免费法律咨询惠民工程

1.服务对象

有法律服务需求的广大人民群众。

2.服务地点

人民群众有法律问题需要咨询的，可到县公共法律服务中心或乡镇公共法律服务工作站，咨询值班法律服务人员，获取免费法律咨询。

3.服务人员

值班法律服务人员包括律师、基层法律服务工作者；政法机关曾从事公安、审判、检察、法律服务等业务工作5年以上的退休人员；通过法律职业资格考试的高等院校法律专业师生及其他从事法律事务的非公职人员。公职律师等公职人员值班的，不予发放补贴。

4.服务内容

县公共法律服务中心在每个工作日安排值班，值班时间参照该中心工作时间，每次值班时间不少于8小时；乡镇公共法律服务工作站原则上每周值班一次，每次值班时间不少于4小时。可根据实际情况调整乡镇值班频次，地理位置特别偏远、人口密度小、需求量少的乡镇可适当减少排班，但每月至少排班1次；人口密集、需求量大的乡镇可适当增加排班。遇特殊情况可根据工作实际调整值班时间。

值班法律服务人员应就群众提出的法律问题作出解释、说明，提出建议或解决方案；围绕征地拆迁、土地权属、婚姻家庭、入学就医、社会保障等重点问题向群众普及法律知识，增强基层群众法治意识；协助人民调解组织开展调解工作；及时引导帮助符合条件的困难群众获得法律援助；参与化解涉法涉诉信访案件，引导群众通过法治渠道维护自身合法权益。

（二）特殊群体法律援助惠民工程

1.服务对象

农民工、农民、残疾人、老年人（60周岁以上）、未成年人、妇女、困难职工、军人军属等符合法律援助条件的，有民事、刑事诉讼代理服务需求的特殊群体，以及属于以上8类特殊群体的通知辩护、律师辩护全覆盖案件犯罪嫌疑人、被告人。

2.服务事项

2021年10月1日之后批准并于2022年办结的特殊群体法律援助案件，符合下列事项规定的，纳入惠民工程范畴：

（1）《法律援助法》第二十九条、第三十一条、第三十二规定的事项；

(2)《山西省法律援助条例》第九条、第十条规定的事项；

(3)人民法院依照《刑事诉讼法》第三十五条、第二百七十八条，《法律援助法》第二十五条第一款规定应当通知辩护的事项(仅限于审批阶段，不包括侦查阶段、审查起诉阶段)；

（4）人民法院按照《法律援助条例》第二十五条第二款和《山西省高级人民法院 山西省司法厅关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施意见》（晋司办〔2019〕8号）规定，对于适用普通程序审理的一审、二审、按照审判监督程序审理的案件，通知法律援助机构指派律师提供法律援助的事项。

特殊群体申请民事、刑事诉讼代理法律援助的，申请人向法律援助机构提出申请，并按照《法律援助法》《山西省法律援助条例》规定如实说明经济困难情况；如符合《法律援助法》第四十二条、《山西省法律援助条例》第十六条规定情形的，免予审查经济困难情况，但是应当提供相应证件或其他证明材料。

3.服务人员

法律援助机构依法组织法律服务机构和法律援助人员，为符合规定条件的特殊群体提供无偿民事、刑事代理和刑事辩护。

法律服务机构包括律师事务所、基层法律服务所，法律援助人员包括律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者和法律援助机构中具有律师资格或者法律职业资格的的工作人员。

4.工作举措

（1）优化便民措施。开通绿色通道，简化服务流程，降低特殊群体法律援助门槛。对行动不便的当事人，通过电话预约受理、邮寄办理、网上受理、上门服务等多种方式，保障特殊群体就地、就近、及时获得法律援助。

（2）提升服务质量。进一步规范特殊群体法律援助案件申请受理、审查和案件指派、办理、结案、归档等工作流程，强化服务质量监督管理，开展案件质量行政评查和同行评估，改进和提升法律援助办案质量。

（3）完善案件录入。规范法律援助案件录入，各级法律援助机构要确保将法律援助案件信息及时、准确、完整录入至山西省法律援助管理系统，录入情况将作为当地任务完成进度、专项经费发放的唯一依据。

五、专项资金

（一）资金拨付

2022年“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”专项资金，由县财政局在收到市财政局拨付到位后的5个工作日内拨付至县司法行政部门。

（二）资金使用

惠民工程省级专项资金用于县、乡两级公共法律服务实体平台免费法律咨询法律服务人员的值班补贴和县级法律援助机构办理特殊群体法律援助案件补贴。

1.免费法律咨询值班补贴：县公共法律服务中心值班，每人每天补贴200元；乡镇公共法律服务工作站值班，每人次补贴300元。

值班法律服务人员有以下行为的，予以扣除相应补贴：

（1）服务记录内容缺项、不规范的，一次扣10元；

（2）迟到、早退的，一次扣50元；

（3）服务对象评价为“不满意”或被投诉的，经核实情况属实的，一次扣50元；

（4）在点名抽查中发现无正当理由脱岗的，县中心值班的，每次扣除100元；乡镇工作站值班的，每次扣除150元，一个月内3次以上脱岗的，当月不予发放补助；

（5）经核实值班日不在岗、存在虚假值班情形的，取消当天值班补贴，并予以通报批评。

县司法行政部门根据考核结果，按月将补贴发放给值班法律服务人员。

2.特殊群体法律援助案件补贴：采取以案定补方式，2022年办结的特殊群体法律援助案件，每件以《山西省财政厅 山西省司法厅关于印发<法律援助补贴办法>的通知》（晋财政法〔2019〕95号）中民事诉讼案件、审判阶段刑事法律援助案件最低补贴标准1000元予以补贴，当地办案补贴执行标准高于1000元的，超过部分由法律援助业务经费补足。惠民工程经费补贴不得与法律援助补贴重复发放。办理特殊群体法律援助案件超过全年目标任务数的，超出案件由当地法律援助业务经费予以补贴。

法律援助机构要及时跟进案件办理实际情况，对办结归档的案件卷宗进行检查，质量核验合格后，及时登录惠民工程管理系统，对使用惠民工程专项资金的案件进行标注。按季度向县司法行政部门报送使用惠民工程专项资金特殊群体法律援助案件信息，县司法行政部门审核后将案件补贴发放至法律服务机构或法律援助人员。

资金发放应严格执行《“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”省级专项资金管理办法》《现金管理暂行条例》等财务相关制度，不得违规发放补贴。县司法行政机关在每个季度结束后15日内向市级司法行政部门报送专项资金使用情况。作为专项资金清算依据。

六、工作要求

（一）加强组织领导。司法行政机关要提高政治站位，高度重视，将惠民工程作为一把手工程抓紧抓实，进一步细化实施方案，分解落实任务，提出具体举措，明确责任单位和责任人；要实行动态管理，做到逐月上报、季度抽查、年中督查、年底考核，确保任务圆满完成。

（二）强化质量监管。司法行政机关要推动惠民工程提质增效，开展惠民工程标准化建设，规范服务流程、统一服务标准，严控质量关；强化人员培训，加强政策解读，进一步提升服务人员和工作人员理论和业务水平，打造精品工程；强化工作抽查、跟踪回访，掌握群众需求，及时发现工作中存在的问题并立整立改。并对落实情况进行督导检查。

（三）注重宣传引导。司法行政机关要制定专门的宣传方案，主动协调宣传、广电等部门，充分利用电视、报刊等传统媒体和“两微一端”、短视频等新媒体，对“免费法律咨询和法律援助惠民工程”等进行广泛宣传，特别是要加大在乡镇和农村的宣传力度，依托乡村广播、宣传栏、法律顾问微信群等实现宣传全覆盖，利用庙会、集会等开展专项宣传活动，切实提高群众知晓率，扩大公共法律服务的影响力。同时，要注意宣传推广惠民工程中的好经验、好做法、典型案例，使社会各界更加关心、支持和积极参与公共法律服务工作，为加快推进公共法律服务体系建设营造良好社会氛围。

附件：1.2022年免费法律咨询目标任务分配表

2.2022年特殊群体法律援助案件目标任务分配表

附件1

2022年免费法律咨询目标任务分配表

| 单位 | 咨询量(人次) | 平均满意度 |
| --- | --- | --- |
| 泽州县公共法律服务中心 | 760 | 95% |
| 北石店镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 巴公镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 高都镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 金村镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 山河镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 大箕镇公共法律服务工作站 | 240 | 95% |
| 周村镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 北义城镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 大阳镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 下村镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 大东沟镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 犁川镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 晋庙铺镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 柳树口镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 南岭镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 川底镇公共法律服务工作站 | 220 | 95% |
| 合 计 | 4400 | 95% |

附件2

2022年特殊群体法律援助案件

目标任务分配表

| 单位 | 分配数（件） |
| --- | --- |
| 法律援助中心 | 135 |

泽州县司法局办公室                      2022年4月8日印发